| Etapes | Action | Modalités mises en œuvre | Pilotage | Calendrier | Suivi | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe I Sensibilisation et formation | Sensibilisation auprès des résidents qui gèrent seuls, tout ou partie, de leurs médicaments afin qu’ils ne fassent pas trop de stock, signalent aux soignants s’ils n’ont plus besoin d’un traitement et surveillent les dates de péremption | Réunion avec les résidents animée par le médecin coordonnateur la cadre et/ou une infirmière Création d’un poster de sensibilisation des résidents sur la bonne gestion des médicaments. Il sera affiché dans les circulations de l’EHPAD | Médecin coordonnateur Cadre de santé | Périodicité 1 fois/an Réunion à prévoir en septembre | Action : Prévue | Diminution du nombre de médicaments inutilisés ou périmés rendus aux infirmières par le résident. |
|  | Sensibilisation auprès des équipes des soins sur le tri des médicaments, sur l’observance du traitement et sur la communication avec la pharmacie | Rappel auprès des équipes sur l’importance de signaler aux infirmières lorsque des comprimés sont mis de côté ou non pris par les résidents. Information du médecin traitant, par les IDE Continuer à vérifier les dates de péremption des traitements nominatifs, de la dotation et du chariot d’urgence tous les mois selon le protocole en vigueur Vérifier les stocks tous les mois. Transmettre à la pharmacie pour adapter la quantité des traitements « en si besoin « à délivrer Concernant les compléments alimentaires, proposer des parfums ou des présentations différentes (crème, boisson) afin de s’adapter au goût des résidents pour favoriser l’observance | Médecin coordonnateur Cadre de santé IDE IDE IDE | Périodicité de rappel aux équipes : 1 fois/an Réunion à prévoir en septembre Périodicité de suivi des péremptions et des stock : 1 fois/mois | Action : Prévue | Diminution du nombre de DIMED rendus à la pharmacie |
|  | Sensibilisation auprès des médecins prescripteurs sur l’importance de réévaluer régulièrement les traitements | Messages informatifs à destination des prescripteurs sur l’engagement de l’EHPAD dans une démarche de réduction des déchets issus des médicaments. | Médecin coordonnateur | Septembre 2026 | Action : Prévue | Augmentation du pourcentage d’ordonnances réévaluées au cours de l’année (objectif 80%) |
|  | Développer les approches non médicamenteuses | Inclure la formation sur les approches non médicamenteuses dans le plan de formation | Directeur Cadre de santé | Décembre 2026 | Action : Prévue | Nombre des personnels formés (Objectif : minimum 2 personnes /an) |
| Axe II Communication et partage d’information de fonctionnement | Transmettre, à la pharmacie, les dates prévisionnelles de passage des médecins à l’EHPAD Le mardi, jour de production des rouleaux, transmettre les ordonnances avec les modifications de traitement le plus rapidement possible à la pharmacie afin que les modifications de traitements soient prises en compte. Transmettre à la pharmacie les absences prévues des résidents : l’hospitalisation programmée, vacances,… | Transmission par les IDE de l’information à la pharmacie le plus en amont possible de la visite des médecins La pharmacie s’organise pour produire les rouleaux des résidents concernés l’après-midi, après avoir reçu les ordonnances issues de la visite. Elle n’assure pas la production des résidents absents. | IDE IDE Pharmacie | 20/04/2026 | Action : Réalisée | Réduction des DIMED rendus à la pharmacie pour le motif de modification de traitement lors de la visite médicale du mardi Diminution du nombre de rouleau préparé alors que l’absence de résidente était prévue (objectif : 0 rouleau) |
| Axe III Partenariat | Œuvrer pour déployer la démarche de réduction des déchets issus des médicaments | Continuer les réunions de travail entre l’EHPAD et la pharmacie sur diverses thématiques (modalités potentielles de délivrance de conditionnement à l’unité plutôt qu’une boite complète particulièrement pour le chariot d’urgence et la dotation) Potentiel réemploi, dans les rouleaux, des traitements fournis par le résident lors de son admission | Médecin coordonnateur Cadre de santé | Périodicité 2 réunions/an | Action : Engagée | Nombre de réunions annuelles |
|  | Elargir le partenariat avec les hôpitaux de proximité dans l’objectif de ne pas avoir en stock de produits ou dispositifs médicaux utilisables uniquement dans des situations particulières précises car le risque de péremption avant emploi est majeur. | Identifier les produits et dispositifs médicaux entrants dans ce cadre Etablir des contacts avec les pharmaciens des hôpitaux pour échanger sur cette faisabilité Définir les éventuelles modalités de partenariat et les modalités de « ravitaillement » | Directeur Médecin coordonnateur | Décembre 2026 | Action : Prévue | Augmentation du nombre des produits ou dispositifs médicaux entrants dans ce partenariat |
|  | Formaliser l’actuel partenariat avec la filière humanitaire | Etablir un protocole définissant les modalités de transmissions des produits et dispositifs médicaux (MNU, produits arrivant à date de péremption,…) | Médecin coordonnateur Cadre de santé Représentants de la filière humanitaire | Décembre 2026 | Action : Prévue | Augmentation du nombre des produits envoyés dans la filière humanitaire |
| Axe IV Protocoles | Réviser le protocole de gestion des stocks | Révision des protocoles en y incluant les orientations prises pour diminuer le DIMED et MNU et préciser les modalités de mise en œuvre | Cadre de santé IDE | Décembre 2026 | Action : Prévue | Nombre de protocoles révisés |